## WBS
1학기 목표 : 최종발표(15주) 시 프로토타입 시연 |  | 4월 |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  | 7월 |  | 8월 |  | 9월 |  | 10월
대상 | 작업명 | 2주(6주차) | 3주(7주차) | 4주(8주차) | 1주(9주차) | 2주(10주차) | 3주(11주차) | 4주(12주차) | 1주(13주차) | 2주(14주차) | 3주(15주차) | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기
공통 | 진행상황 보고 |  |  |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  | v |  | v | v | v
공통 | 요구사항 정의/추적표 작성 | v | v
공통 | 발표자료 보완 | v
공통 | 업무흐름도 작성 |  | v | v | v
서버 | 데이터, API 설계 |  | v | v
서버 | 크롤링 기능 개발 |  |  |  | v | v
서버 | 푸시알람 기능 개발 | [5 empty] | v | v
앱 | 직접입력 기능 개발 | [6 empty] | v | v
앱 | 화면목록 작성 |  | v
앱 | 화면설계(프로토타입) |  | v | v
앱 | 화면제작/단위테스트 |  |  |  | v | v | v | v
앱 | 카메라 인식기능 개발 |  |  |  |  | v | v
앱 | 프로토타입 통합테스트 | [7 empty] | v | v
앱 | 본제품 화면 디자인 | [10 empty] | v | v
앱 | 디자인 적용 | [11 empty] | v | v | v | v
앱 | 유통기한 OCR기능 개발 | [12 empty] | v
공통 | 영양관리 기능 개발 | [13 empty] | v | v | v
서버 | 보관장소에 따른 유통기한 적용기능 개발 | [12 empty] | v | v

## 요구사항정의서
요구사항정의서/추적표
NO | 요구사항ID | 요구사항명 | 요구사항내용 | 유형 | 프로세스ID | 프로세스명 | 화면ID | 화면명 | 비고
1 | SRF-01-001 | 푸시알람 | 유통기한이 다가옴에 따라 사용자 디바이스로 푸시알람을 보내야 한다 - 유통기한 마감 D-3일(3일전) - 유통기한 마감 D-0일(당일) - 유통기한 마감 D+1일(다음날) - 보낼 정보 : (예시) 혹시 {음식명} 잊어먹지 않았나요? ＞︿＜ {보관장소}에 있답니다! (예시2) {음식명}가 상해버렸어요! (＃°Д°) 다른음식에 영향이 갈 수 있으니 {보관장소}에서 바로 버려주세요! | 서버
|  | 식품등록 | 식품 등록기능을 제공해야 한다 - 제품명, 제품사진 - 구매일 - 유통기한
|  | 바코드 인식 | 단말기 정보를 활용하여 바코드번호를 추출할 수 있어야 한다 - 카메라 직접촬영 - 이미지 불러오기(*)
|  | 바코드 제품정보 추출 | 바코드를 입력받아 해당 식품의 관련정보를 제공해야 한다 - 제조사, 제품명, 제품대표사진 - 유통기한 - 영양정보(칼로리, 탄수화물, 단백질 함량)
|  | 제품명 검색등록 | 제품명을 직접 검색하여 식품정보를 확인할 수 있어야 한다 - 제조사, 제품명, 제품대표사진 - 유통기한 - 영양정보(칼로리, 탄수화물, 단백질 함량)
|  | 메모등록 | 등록하는 제품에 대해 간단한 메모를 남길 수 있어야 한다
|  | 유통기한 인식등록 | 단말기 정보를 활용하여 유통기한 정보를 추출할 수 있어야 한다 - 카메라 직접촬영 - 이미지 불러오기(*)
|  | 제품위치 등록 | 제품등록 시 제품이 보관된 장소를 구분하여 저장할 수 있어야 한다 - 냉장고, 김치냉장고, 상온보관(찬장)
|  | 제품위치 등록 | 제품이 보관된 장소를 사용자가 추가, 삭제, 수정 등 편집할 수 있어야 한다
|  | 섭취 영양정보 표출 | 제품의 섭취량에 따라 섭취한 영양정보를 표시할 수 있어야 한다 - 제품의 1/2 섭취시, 6/8섭취시 등 - 전체를 넘지 않도록 검증해야 한다
|  | 유통기한 계산 | 제품정보를 활용하여 적절한 유통기한을 계산, 제공할 수 있어야 한다 - 제품 저장장소에 따라 최적화된 값 제공
|  | 권장 섭취칼로리 제공 | 사용자 정보를 입력받아 권장 섭취칼로리를 계산할 수 있어야 한다 - 키, 나이, 몸무게, 활동정도 등 - 적정 섭취칼로리, 단백질, 지방, 탄수화물 양 등